## Территориальная избирательная комиссия Новопокровская

###### Ленина ул., д.133, ст. Новопокровская, Краснодарский край, 353020

Тел./факс (86149) 7-34-56

**РЕШЕНИЕ**

18 декабря 2017 года №45/197

**Об утверждении плана обучающих мероприятий по реализации на территории муниципального образования Новопокровский район Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации**

В соответствии с Порядком подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 01 ноября 2017 года № 108/900-7, руководствуясь планом – графиком организационно-технических мероприятий по реализации на территории Краснодарского края Порядка подачи заявления о включении избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, утвержденного избирательной комиссии Краснодарского края от 27 ноября 2017 года территориальная избирательная комиссия Новопокровская РЕШИЛА:

1. Утвердить план обучающих мероприятий по реализации на территории муниципального образования Новопокровский район Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации (прилагается).

2. Разместить данное решение на Интернет-странице территориальной избирательной комиссии Новопокровский официального Интернет-сайта комиссии.

2

3. Возложить контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Новопокровская Н.В. Пашкову.

Председатель ТИК Новопокровская А.А. Лобурь

Секретарь ТИК Новопокровская Н.В. Пашкова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1УТВЕРЖДЕНрешением территориальнойизбирательной комиссииНовопокровская от 18 декабря 2017 г. № 14/197 |

**ПЛАН**

**проведения обучающих мероприятий по реализации на территории муниципального образования Новопокровский район Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения**

**на выборах Президента Российской Федерации**

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Срок****исполнения** | **Ответственный** | **Отметка о выполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Мероприятия нормативно правового обеспечения** |  |
| 1.1 | Подготовка:памятки для работников МФЦ,памятки для операторов пункта приема заявлений территориальной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии | 27 декабря 2017 года | ТИК |  |
| **2. Организационные мероприятия** |  |
| 2.1 | Подготовка (обучение) операторов пунктов приема заявлений, членов ТИК, членов участковых избирательных комиссий, работников МФЦ работе со специальным программным обеспечением пункта приема заявлений КСА ГАС «Выборы» | 26 января2018 года(25 февраля в части обучения членов УИК) |  ТИК  |  |
| 2.2 | Проведение обучающих семинаров для кандидатур, работающих по гражданско-правовым договорам в пунктах приема заявлений  | С 10 по 24 января 2018 г. | ТИК |  |
| 2.4 | Проведение обучающих семинаров для сотрудников МФЦ в пунктах приема заявлений избирателей | С 12 по 19 января 2018 г. | ТИК |  |
| 2.5 | Проведение обучающих семинаров для членов УИК по приему заявлений избирателей 20-5 и специальных заявлений 4-1 | С 10 по 24 февраля 2018 г. | ТИК |  |
| 2.6 | Подбор кандидатур для работы по гражданско-правовым договорам на пунктах приема заявлений избирателей при ТИК | До 29 декабря 2018 г. | ТИК |  |
| 2.7 | Заключение гражданско-правовых договоров с операторами пунктов приема заявлений при ТИК | До 31 января2018 года | ТИК |  |
| 2.8 | Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в пунктах приема заявлений ТИК, МФЦ, через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | С 31 января по 12 марта 2018 года[[1]](#footnote-1) | ТИК,МФЦ |  |
| 2.8.1 | Прием обращений избирателей о предоставлении им возможности лично подать заявление 45 – 5, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо в МФЦ для подачи заявления | С 31 января по 12 марта 2018 г. | ТИК |  |
| 2.9 | Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в пунктах приема заявлений УИК | С 25 февраля по 12 марта 2018 года[[2]](#footnote-2) | УИК, ТИК,  |  |
| 2.9.1 | Прием обращений избирателей о предоставлении им возможности лично подать заявление 20 – 5, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо в МФЦ для подачи заявления | С 25 февраля по 12 марта 2018 г. | УИК |  |
| 2.9.2 | Обеспечение посещения избирателей с целью предоставления им возможности лично подать заявление 45 – 5 и 20-5 | С 25 февраляпо 12 марта 2018 г. | УИК (в том числе на основании поручения ТИК) |  |
| 2.10 | Оформление специальных заявлений с маркой о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в пунктах приема заявлений УИК | С 13 марта и не позднее 14.00 часов по местному времени 17 марта 2018 года[[3]](#footnote-3) | УИК |  |
| 2.11 | Передача в ТИК заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, содержащихся в заявлениях сведений, для ввода в базу обработки заявлений:- из МФЦ- из УИК | С 31 января по 14 марта 2018 года[[4]](#footnote-4) ежедневно (не позднее 9.00 часов), а в случае отсутствия СМЭВ – не позднее 10.00 часов 13 марта 2018 года с 25 февраля 2018 года по 13 марта 2018 года (не позднее 10.00 часов) с 25 февраля по 7 марта 2018 года не реже чем раз в три дня, а в период с 8 по 13 марта - ежедневно[[5]](#footnote-5) | МФЦ,УИК |  |
| 2.12 | Ввод с КСА ТИК, в базу обработки заявлений КСА ЦИК России сведений, содержащихся в заявлениях о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | С 31 января по 14 марта 2018 года[[6]](#footnote-6) ежедневно (не позднее 9.00 часов)  | ТИК |  |
| 2.12.1 | Ввод с КСА ТИК в базу обработки заявлений КСА ЦИК России сведений, содержащихся в заявлениях о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | С 31 января и не позднее 9.00 часов по местному времени по 14 марта 2018 годаежедневно | ТИК |  |
| 2.13 | Формирование и направление в УИК дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей  | Не позднее 16 марта 2018 года[[7]](#footnote-7) | ТИК |  |
| 2.13.1 | Формирование и направление дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениях об избирателях, подавших заявления о включении в список по месту нахождения, Реестра избирателей, подлежащих исключении из списков избирателей по каждой УИК, реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей  | Не позднее 16 марта 2018 года | ТИК |  |
| 2.13.2 | Формирование и направление в УИК, определенных для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах РФ, сведений об избирателях, не имеющих регистрации по месту жительства и подавших заявления в соответствии с пунктами 2.1, 2.5 Порядка за 45-5 | Не позднее 17 марта 2018 года | ТИК |  |
| **3. Мероприятия технического обеспечения пунктов приема заявлений при ТИК** |  |
| 3.1 | Уточнение и ввод в ГАС «Выборы» географических координат:- ТИК и УИК, пунктов приема заявлений и помещений для голосования | 1 декабря 2017 года | ТИК |  |
| 3.1.1 | Уточнение и ввод в ГАС «Выборы» географических координат:- ТИК и УИК, пунктов приема заявлений и помещений для голосования; | 1 декабря 2017 года | ТИК | Выполнено |
| 3.1.2 | Контроль по установке на автоматизированные рабочие места пунктов приема заявлений при ТИК, МФЦ СПО ППЗ и поисковой системыКонтроль по установке на автоматизированные рабочие места пунктов приема заявлений УИК и поисковой системы | 15 января 2018 года24 февраля2018 года | ТИК, МФЦ |  |
| 3.8.1 | Контроль по установке в пунктах приема заявлений МФЦ поисковой системы | 15 января2018 года | ТИК, МФЦ  |  |
| 3.9 | Обеспечение пунктов приема заявлений избирателей канцелярскими принадлежностями, бланками заявлений, оргтехникой, заправкой и обслуживанием картриджей | До начала приема заявлений избирателей, до 31 января 2018 года | ТИК |  |
| 3.10 | Изготовление бланков заявлений 45 – 5 | Не позднее 21 января 2018 г. | ТИК |  |
| 3.11 | Изготовление бланков специальных заявлений 4 – 1 | Не позднее 3 марта 2018 г. | ИКККТИК |  |
| 3.12 | Изготовление конвертов для специальных заявлений 4-1  | Не позднее 3 марта 2018 г. | ИККК,ТИК |  |
| 3.13 | Передача в участковые комиссии бланков заявлений 45 – 5 | Не позднее 25 февраля 2018 г. | ТИК |  |
| 3.14 | Передача в участковые комиссии бланков специальных заявлений 4 – 1 | Не позднее 13 марта 2018 г. | ТИК |  |
| 3.15 | Передача в участковые комиссии конвертов для оформленных специальных заявлений 4 – 1 | Не позднее 13 марта 2018 г. | ТИК |  |
| 3.16 | Проверка готовности помещений участковых комиссий к организации работы по приему заявлений 45 – 5 и специальных заявлений 4 – 1 | До 15 февраля 2018 г. | ТИК, АМО |  |
| 3.17 | Устранение замечаний, выявленных по результатам проверки готовности помещений участковых комиссий к организации работы по приему заявлений 45 – 5 и специальных заявлений 4 – 1  | До 25 февраля 2018 г. | ТИК, АМО |  |
| 3.20 | Передача в участковые комиссии специальных защитных знаков (марок) для специальных заявлений 4 – 1 (в соответствии с Порядком учета марок, в том числе при их передаче комиссиями, определенном ЦИК России). | В сроки, установленные ЦИК России | ТИК |  |
| 3.21 | Работа со специальными знаками (марками) | В порядке определенном ЦИК России |  ТИК, УИК |  |
| **4. Информационное обеспечение** |  |
| 4.1 | Тиражирование «памятки избирателя» по вопросу включения избирателя в список избирателей по месту нахождения | Не позднее 15 января 2018 г. | ТИК |  |
| 4.2 | Размещение информации о порядке включения в список избирателей по месту нахождения на информационных стендах избирательных комиссий, администраций муниципальных образований, в иных местах, определенных для размещения соответствующих материалов | После официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК, АМО |  |
| 4.3 | Информирование избирателей о порядке включения в список избирателей по месту нахождения в СМИ, сети Интернет, в общественном транспорте | В течение избирательной кампании до 17 марта 2018 г. | ТИК, УИК,АМО |  |
| 4.4 | Доведение информации об изменении порядка включения избирателей в списки избирателей по месту нахождения до сведения соответствующих руководителей организаций и учреждений | До 21 января 2018 г. | ТИК, АМО |  |
| 4.5 | Разработка Планов проведения информационно – разъяснительной деятельности о возможности включения избирателя в список избирателей по месту нахождения | До 24 декабря 2017 г. | ТИК |  |
| 4.6 | Поквартирный (подворовой) обход избирателей с целью информирования о порядке включения в список избирателей по месту нахождения, вручение «памяток избирателей» | С 15 февраля по 17 марта 2018 г. | УИК |  |
| 4.7 | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования информации о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном участке, в том числе подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения | До открытия избирательного участка 18 марта 2018 г. | УИК |  |
| 4.8 | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования информации о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявлений 45 – 5 и специальных заявлений 4 – 1 | До открытия избирательного участка 18 марта 2018 г. | УИК |  |
| 4.9 | Информирование членов УИК и наблюдателей о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявлений 45 – 5 и специальных заявлений 4 – 1 | До открытия избирательного участка 18 марта 2018 г. | УИК (председатель) |  |
| 4.10 | Информирование членов УИК и наблюдателей о числе избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на данном участке | До открытия избирательного участка 18 марта 2018 г. | УИК (председатель) |  |
| 4.11 | Предоставление членам УИК и наблюдателям информации о числе избирателей, проголосовавших по месту нахождения на данном избирательном участке (в том числе отдельно – на основании специальных заявлений 4 – 1) | 18 марта2018 г. | УИК |  |

Председатель ТИК Новопокровская А.А. Лобурь

1. Пункт 2.1 Порядка подачи заявления [↑](#footnote-ref-1)
2. Пункт 2.1 Порядка подачи заявления [↑](#footnote-ref-2)
3. Пункт 2.14 Порядка подачи заявления [↑](#footnote-ref-3)
4. Пункт 2.13 Порядка подачи заявления [↑](#footnote-ref-4)
5. Пункт 2.13 Порядка подачи заявления [↑](#footnote-ref-5)
6. Пункт 2.13 Порядка подачи заявления [↑](#footnote-ref-6)
7. Пункты 3.1 и 3.2 Порядка подачи заявления [↑](#footnote-ref-7)